工程變更追加減預算相關規定（參考表）

| 加帳累計 金額 | 核准規定 | 變更累計金額 | 監辦規定 | 工程類別 | 報局核准 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定義： 加帳累計金額=歷次加帳總和 加帳累計金額如為第二次（含）以後之變更，須計入前面所有變更加帳金額。 | 依據： 行政院公共工程委員會之「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」（以下簡稱一覽表） | 定義： 變更累計金額= 加帳+減帳絕對值金額 變更累計金額如為第二次（含）以後之變更，須計入前面所有變更累計金額。 | 依據： 行政院公共工程委員會之「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」（以下簡稱一覽表） | 依據： 本局工務處理要點第二點 | 依據： 本局工務處理要點第八點 | 依據： 政府採購法第二十二條第一項第六款：在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且未逾原主契約金額百分之五十者。 |
| 一百萬（不含）以下 | 一覽表第一項 中央機關未達公告金額採購招標辦法 | 一百萬（不含）以下 | 一覽表第一項 中央機關未達公告金額採購監辦辦法 | 第一類 | 一律報局核定。 | 1.解釋函(行政院公共工程委員會97.12.23工程企字第09700536510號函） 2.新增工作項目得依據上述條款辦理。 3.明顯為設計疏失漏列不得引用上述條款。 4.追加契約以外之工程逾原主契約金額百分之五十者，應重新辦理發包。 |
|  |  |  |  | 第二類 | 一律報局核定。 |  |
|  |  |  |  | 第三類 | 報局同意： 經費增加。 報局備查： 經費不增加。 |  |
| 一百萬（含）以上 | 一覽表第二項 加帳累計金額在公告金額以上，並須符合政府採購法第二十二條第一項各款情形之一。 | 一百萬（含）以上 | 一覽表第二項 機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法 | 第一類 | 一律報局核定。 |  |
|  |  |  |  | 第二類 | 一律報局核定。 |  |
|  |  |  |  | 第三類 | 報局同意： 經費增加。 報局備查： 經費不增加。 |  |