工程變更追加減預算相關規定（參考表）

加帳累計 金額	核准規定	變更累計金額	監辦規定	工程類別	報局核准	備 註
定義： / 加帳累計金額=歷次加帳總和 / 加帳累計金額如為第二次（含）以後之變更，須計入前面所有變更加帳金額。	依據： / 行政院公共工程委員會之「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」（以下簡稱一覽表）	定義： / 變更累計金額= / 加帳+減帳絕對值金額 / 變更累計金額如為第二次（含）以後之變更，須計入前面所有變更累計金額。	依據： / 行政院公共工程委員會之「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」（以下簡稱一覽表）	依據： / 本局工務處理要點第二點	依據： / 本局工務處理要點第八點	依據： / 政府採購法第二十二條第一項第六款：在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且未逾原主契約金額百分之五十者。
一百萬（不含）以下	一覽表第一項 / 中央機關未達公告金額採購招標辦法	一百萬（不含）以下	一覽表第一項 / 中央機關未達公告金額採購監辦辦法	第一類	一律報局核定。	1.解釋函(行政院公共工程委員會97.12.23工程企字第09700536510號函） / 2.新增工作項目得依據上述條款辦理。 / 3.明顯為設計疏失漏列不得引用上述條款。 / 4.追加契約以外之工程逾原主契約金額百分之五十者，應重新辦理發包。
				第二類	一律報局核定。
				第三類	報局同意： / 經費增加。 / 報局備查： / 經費不增加。
一百萬（含）以上	一覽表第二項 / 加帳累計金額在公告金額以上，並須符合政府採購法第二十二條第一項各款情形之一。	一百萬（含）以上	一覽表第二項 / 機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法	第一類	一律報局核定。
				第二類	一律報局核定。
				第三類	報局同意： / 經費增加。 / 報局備查： / 經費不增加。